## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE |  |  | VALOR DA OBRA: R$ 685.870,80 |  |  |  |  | DATA: 22/12/2023
OBRA: Escola Municipal de Passa Vinte - Bloco II |  |  | LOCAL: BAIRRO TEBAS |  |  |  |  | Prazo: 120 dias
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | 8664 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | Físico % | 1.058% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 7256.48 | 7256.48
2 | 8665 | TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 2.51% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 17216.63 | 17216.63
3 | 8666 | FUNDAÇÕES | Físico % | 1.897% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 13013.78 | 13013.78
4 | 8680 | BANCADAS E PRATELEIRAS | Físico % | 0.6157% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 4222.93 |  |  |  | 4222.93
5 | 8669 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | Físico % | 10.35% | 64.06% | 0% | 0% | 35.94% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 70991.79 | 45480.23 |  |  | 25511.56
6 | 8668 | ESTRUTURA DE CONCRETO | Físico % | 11.98% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 82175.45 | 82175.45
7 | 8679 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | Físico % | 3.941% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 27031.03 |  |  |  | 27031.03
8 | 8675 | REVESTIMENTOS | Físico % | 11.76% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 80676.66 |  |  | 80676.66
9 | 8673 | PISOS | Físico % | 6.797% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 46619.98 |  |  | 46619.98
10 | 8674 | RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL | Físico % | 0.8124% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 5571.69 |  |  | 5571.69
11 | PINT | PINTURAS | Físico % | 3.674% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 25196.64 |  |  | 25196.64
12 | 8689 | VIDROS E ESPELHOS | Físico % | 0.6164% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 4227.72 |  |  |  | 4227.72
13 | 8681 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 5.406% | 0% | 20.42% | 0% | 79.58% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 37076.45 |  | 7569.4 |  | 29507.05
14 | 8676 | FORROS | Físico % | 3.831% | 0% | 0% | 0% | 99.81% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 26277.35 |  |  |  | 26227.35
15 | COBE | COBERTURA | Físico % | 17.93% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 122977.99 |  | 122977.99
16 | 8671 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | Físico % | 0.302% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 2071.44 |  | 2071.44
17 | 8685 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 4.845% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 33231.07 |  | 33231.07
18 | 8670 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | Físico % | 1.958% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 13431.12 |  |  |  | 13431.12
19 | 8672 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO | Físico % | 1.787% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 12256.98 | 12256.98
20 | 8694 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.255% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 8605.13 |  |  | 8605.13
21 | 8684 | INSTALAÇÕES DE SPDA | Físico % | 0.9761% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 6694.72 |  |  | 6694.72
22 | 50 | MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.655%
|  |  | Financeiro | 11351.95 | 2837.99 | 2837.99 | 2837.99 | 2837.98
23 | COMP | COMPOSIÇÕES | Físico % | 4.038% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 27695.82 |  |  |  | 27695.82
TOTAL |  |  | Físico % | 98.34% | 26.28% | 24.59% | 25.69% | 23.43% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 685870.8 | 180237.54 | 168687.89 | 176202.81 | 160692.56 | 0 | 0
|  | Ruy Marcondes Rezende |  | RJ 1986100809 |  |  | Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG
  CNPJ 183382100001-50
Telefax: (32)32951131 ou 32951201

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE